## ガントチャート
[12 empty] | 月 | 4 | [7 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
[12 empty] | 日 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-12 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31
[12 empty] | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
ID | WBS番号 |  |  | タスク/イベント名 | 先行 |  | 後続 |  | 開始予定 | 終了予定 | 担当者 | bar: 曜日
1 | 1 |  |  | 企画の立案（複数） |  |  | 1 | 1 | 2013-04-23 | 2013-04-25 | 大久保 | bar: 火 to 木
2 | 1 | 1 |  | 企画内容の詰め（先生にOKをもらう） | 1 |  |  |  | 2013-04-26 | 2013-05-10 | 大久保 | bar: 金 to 金
3 | 2 |  |  | クライアントへ提出する１シート企画書作成 | 1 |  |  |  | 2013-05-11 | 2013-05-14 | 大久保 | bar: 土 to 火
4 | 2 | 1 |  | 企画書に使うキャラを描く |  |  |  |  | 2013-05-11 | 2013-05-13 | 吉田 | bar: 土 to 月
5 | 2 | 2 |  | 本企画書の作成 | 2 |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-05-19 | 大久保 | bar: 水 to 日
6 | 3 |  |  | 仕様書の作成 | 2 | 2 |  |  | 2013-05-15 | 2013-05-24 | 大久保 | bar: 水 to 金
7 | 3 | 1 | [6 empty] | 2013-09-07 | 2013-09-07 | -
8 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 2013-09-07 | 2013-09-07 | -
9 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 2013-09-07 | 2013-09-07 | -
10 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 2013-09-07 | 2013-09-07 | -
11 | 4 | [7 empty] | 2013-09-11 | 2013-09-11 | -
12 | 5 | [7 empty] | 2013-09-13 | 2013-09-13 | -
13 | 5 | 1 | [6 empty] | 2013-09-13 | 2013-09-13 | -
14 | 6 | 1 | [6 empty] | 2013-09-13 | 2013-09-18 | -
15 | 6 | 2 | [6 empty] | 2013-09-13 | 2013-09-15 | -
16 | 6 | 2 | 1 | [5 empty] | 2013-09-15 | 2013-09-18 | -
17 | 7 | [7 empty] | 2013-09-19 | 2013-10-07 | -
18 | 7 | 1 | [6 empty] | 2013-09-19 | 2013-09-26 | -
19 | 7 | 2 | [6 empty] | 2013-09-27 | 2013-10-06 | -
20 | 7 | 3 | [6 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-07 | -
21 | 8 | 1 | [6 empty] | 2013-10-07 | 2013-10-10 | -
22 | 8 | 2 | 1 | [5 empty] | 2013-10-08 | 2013-10-09 | -
23 | 8 | 2 | 2 | [5 empty] | 2013-10-10 | 2013-10-10 | -
24 | 8 | 3 | [6 empty] | 2013-10-10 | 2013-10-10 | -
25 | 9 | 1 | [6 empty] | 2013-10-25 | 2013-10-25 | -
26 | 9 | 2 | 1 | [5 empty] | 2013-10-25 | 2013-10-30 | -
27 | 9 | 2 | 2 | [5 empty] | 2013-10-29 | 2013-10-29 | -
28 | 9 | 2 | 3 | [5 empty] | 2013-10-30 | 2013-10-30 | -
29 | 10 | [7 empty] | 2013-10-08 | 2013-11-01 | -
30 | 10 | 1 | [6 empty] | 2013-10-08 | 2013-10-11 | -
31 | 10 | 2 | [6 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-01 | -
32 | 11 | [7 empty] | 2013-11-05 | 2013-11-21 | -
33 | 11 | 1 | [6 empty] | 2013-11-06 | 2013-11-06 | -
34 | 11 | 2 | 1 | [5 empty] | 2013-11-08 | 2013-11-08 | -
35 | 11 | 2 | 2 | [5 empty] | 2013-11-14 | 2013-11-14 | -
36 | 11 | 2 | 3 | [5 empty] | 2013-11-28 | 2013-11-28 | -
37 | 11 | 3 | [6 empty] | 2013-12-21 | 2013-12-21 | -
38 | 12 | 1 | [6 empty] | 2013-11-08 | 2013-11-11 | -
39 | 12 | 2 | [6 empty] | 2013-11-12 | 2013-11-12 | -
40 | 13 | 1 | [6 empty] | 2013-11-01 | 2013-11-12 | -
41 | 13 | 2 | [6 empty] | 2013-11-13 | 2013-11-13 | -
42 | 14 | [7 empty] | 2013-12-18 | 2013-12-18 | -
43 | 15 | [7 empty] | 2013-12-22 | 2013-12-22 | -
44 | 16 | [7 empty] | 2014-01-10 | 2014-01-10 | -
45 | 17 | [7 empty] | 2014-01-11 | 2014-01-12 | -
46 | 18 | [7 empty] | 2014-01-24 | 2014-01-24 | -
47 | 19 | [7 empty] | 2014-01-25 | 2014-01-25 | -
48 | 20 | [7 empty] | 2014-01-26 | 2014-01-26 | -